9月15日新生入学工作流程分解表

| 程序 | 内 容 | 具 体 要 求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报到 | 报到现场环境布置 | 各院系报到处标志、缴费处标牌由学工处统一制作。院系领导、班主任姓名电话、服务学生统一服装、工作人员牌由院系准备 | 学工处 各院系 |
|  | ①新生到班主任处报到登记、领卡、领缴费单 | 新生凭通知书到班主任处报到， 班主任填写报到一览表（注意填写要求和流程）、收取代收费用，发放一卡通、开水卡。填写缴费单（注意控制报到速度）包括宿舍要详细到楼号、室号、床位号（以便引导和钥匙发放），提醒学生缴费地点。*少数民族学生就餐问题提醒。 | 班主任 |
|  | ②学费、代办费、住宿费缴费 | 学生凭缴费单到缴费处缴费，每校区4个缴费点（含刷卡），已刷卡成功新生直接由收费处开票盖章。 | 计财处 |
|  | ③生活用品缴费及领取，入住 | 由引导员带往指定地点购买生活用品，到宿舍传达室凭已盖章的缴费单领取钥匙并入住。 | 后勤总公司 |
|  | *下午4：30班主任汇总报到情况 | 将信息完整的登记表复印送院系汇总审核。 | 班主任 |
|  | *新生报到协调处 | 负责欠款、减免申请、走读申请，协调宿舍，解答新生问题 | 学工处 |
|  | *非上班时间报到学生接待处 | 地点在学校大门，由学工处负责，联系安排非上班时间报到的新生的住宿、报到问题，校学生会2人，负责联系各院及后勤公司（准备好联系电话）。13日21：00-24：00 | 学工处 |
|  | 生活用品缴费及领取处 | 后勤服务总公司负责， 新生在各院系引导员带领下，在指定地点（宿舍区）缴费领取。 | 后勤总公司 |
|  | 宿舍要求 | 11号各院系完成新生宿舍安排并跟后勤公司王桂华老师对接（高服区直接对接） 12号前验收完毕交各院系，入住手续办理工作准备好（钥匙、登记表、押金零钱等） 14号院系在宿舍门上贴好床位表、安全提示。 | 后勤总公司 高校服务区 各院系 |
| 入学教育及军训 | 15号晚上新生第一次班会 发放军服 | 招开班会：介绍学校、院系情况、专业培养目标，指定临时召集人、安全教育、介绍入学典礼及体检安排、军训安排等。发放军服。在学工群报送新生报到情况。晚上学院及院系领导看望新生； | 各院系 |
|  | 16号上午入学典礼 下午体检 | 会场布置、会场安排、确定发言人（含五年制新生）；下午体检（体检含五年制新生和五年制四年级学生）。 | 学工处 院系 |
|  | 17号入学教育 | 会场布置、学生安排、主讲人员；（含五年制新生） | 办公室 学工处 院系 |
|  | 18号军训（本科上午专题教育） | 军训地点、军训编班、饮水点、军训宣传（含五年制四年级学生） |  |

9月15日新生入学各部门工作分解表

| 部门 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 院系 | 统计本院系新生宿舍情况，分到班级；检查宿舍情况，如有问题提前联系；协调本院系宿舍分配； 布置本院系新生报到点；安排和培训本院系志愿者； 做好班主任培训，熟悉报到流程和入学教育工作安排； 分发一卡通、报到表、缴费单等材料到班主任处； 准备好申请表，做好减免、缓缴、走读等申请与核查审批工作； 及时统计报到率； 汇总并审核各班学生报到登记表，送学工处转宿管部门复核，交计财处结算； 协助做好军服发放；组织学院和院系领导看望新生； 组织班主任召开好第一次班会、组织好学生体检、入学典礼、军训及入学教育。 |
| 班主任 | 明确本班学生宿舍安排并检查设施配备情况，有问题及时上报；进行宿舍预安排；在宿舍内贴上床位表和安全提示（在学工群下载）； 跟本班学生取得联系，了解报到情况，做好不报到学生思想工作，提高报到率； 15日早上7：00准时到达报到地点；准备好报到材料、一卡通等；认真填写报到表、缴费通知单，做好宿舍分配，收取相关材料和代收费用，说明收费项目、介绍报到流程，通知班会和领军服集中时间地点，费用全部缴清后发放一卡通；上报特困生情况； 上报新生报到情况、宿舍安排情况、未报到学生联系情况，复印上报登记表；注明新生入伍名单； 晚上召开班会，介绍学校、院系、专业，指定召集人，安全教育，介绍作息时间，16日入学典礼和体检安排、17日入学教育安排、18日军训安排（本科生18日上午专题教育安排），组织军服领取； 组织带领学生入学典礼、体检、入学教育、军训； |

新生报到地点安排表

春晖校区

|  | 平5 商学院 | 平6 收费处 |  | 平8 教心学院 | 平9 收费处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平4 家长休息室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平3 音乐学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平2 收费处 |  |  |  | 报到工作协调处 |  |  |  |
| 平1 美术学院 |  |  |  |  |  |  |  |

新生报到地点安排表

迎春校区

家长车辆停放处

往高校服务区

接送车

新生报到处

收费处