关于举办泰州市第二届创业富民大赛的通知

各市（区）人民政府，市各有关部门，市各高等院校：

为认真贯彻落实蓝书记在弘扬建市之初创业精神座谈会上的讲话精神，在全市再掀敢为人先、敢闯新路、敢于突破的创业热潮，激发全民创业活力，营造浓厚创业氛围。经市政府同意，决定在全市举办主题为“放飞梦想，激情创业”的泰州市第二届创业富民大赛。现将大赛方案印发给你们，请认真组织实施。

泰州市创业富民大赛组织委员会

2014年9月  日

泰州市第二届创业富民大赛方案

为认真贯彻落实蓝书记在弘扬建市之初创业精神座谈会上的讲话精神，在全市再掀敢为人先、敢闯新路、敢于突破的创业热潮，激发全民创业活力，营造浓厚创业氛围。经市政府同意，决定在全市举办主题为“放飞梦想，激情创业”的泰州市第二届创业富民大赛。具体方案如下：

一、大赛主题

大赛主题：放飞梦想，激情创业

大赛时间：2014年9月—11月

二、组织机构与领导机构

（一）组织机构

主办单位：泰州市国家级创建创业型城市工作领导小组

承办单位：泰州市人力资源和社会保障局

全国创业培训工作指导委员会创业实训项目专家办公室

（二）大赛组织委员会（以下简称“大赛组委会”）

1、大赛组委会：负责大赛统筹与领导工作。

组 委 会主任：何  榕 市委常委、常务副市长

组委会副主任：孙  琦 市政府副秘书长

王明根 泰州市人力资源和社会保障局局长

吉志铭 泰州市人力资源和社会保障局副局长

2、组委会办公室：负责大赛的执行、宣传、推广、沟通、协调、推进等日常工作。办公室主任由泰州市劳动就业管理中心主任金茂荣同志担任。

三、大赛安排

（一）参赛对象及条件

大赛分为项目组和创意组两个比赛组，比赛按组分别进行。

1、项目组：毕业5年内创业成功的，在我市完成工商注册登记，申请人须为大股东或主要负责人，创业项目具有创新性和可行性，符合国家产业、技术政策，能遵守国家的法律法规、诚信经营、无法律经济纠纷，有一定规模、带动就业较明显。

2、创意组：在校学生和毕业5年内有比较成熟的创业创意，近期具有创业愿望的。创意需经过市场调查和深入研究后形成的，创意要具有一定的创新性、前景和可行性，能够客观预测未来三年的市场前景。

（二）报名方式及时间

1、报名方式：在泰6所高校在校大学生向所在高等院校报名参赛，其他参赛选手向所在市（区）大赛经办机构报名参赛，填写《泰州市第二届创业富民大赛参赛报名表，提交《项目报告书》或《创意策划书》（可至泰州市人力资源社会保障网“公示公告栏”下载，网址：http://www.jstzhrss.gov.cn/），要求同时提供纸质版和电子版（WORD格式）。

2、报名时间：申报参赛作品时报名截止日期10月20日。

（三）参赛作品要求

1、《项目报告书》或《创意策划书》内容要结合当地经济发展特点、具有新颖性和良好的社会效益与经济效益。

2、《项目报告书》或《创意策划书》内容结构要完整，内容包括：企业概况；创业者个人情况简介；市场评估；市场营销计划；企业组织结构；固定资产；流动资金；销售和成本计划等。

3、《创业计划书》要具有真实性、原创性和可操作性，不得有抄袭、造假现象。

（四）大赛步骤
本次大赛共分四个阶段：

第一阶段：宣传动员及报名阶段（2014年9月上旬—10月20日）

1、下发《关于举办泰州市第二届创业富民大赛的通知》文件。

2、召开各市（区）人社局、各高等院校分管创业工作的负责人会议，对本次大赛进行部署和动员。

3、各市（区）人社局、各高等院校分别开展大赛宣传发动工作，并有针对性地做好创业者、创业培训学员、大学生村官等群体参赛动员。于10月20日前接受参赛人员的报名及其参赛作品的申报。

4、大赛宣传工作

（1）在市区凤凰路、济川路、迎春路和青年路、海陵路、鼓楼路，利用路灯杆挂旗宣传“放飞梦想，激情创业”等大赛标语。

（2）利用泰州市广播电视台、泰州日报、泰州晚报、网站等媒体宣传本次大赛。

（3）利用万达、金鹰等户外大屏和住宅小区（莲花一至九号小区和凤凰园等）LED屏宣传本次大赛。

（4）由大赛组委会统一印制创业富民大赛活动海报，用于在各市区、各高校推广宣传。

5、各市（区）、各高等院校要做好报名接待工作，并对参赛作品进行审核，选择确定符合条件的创业项目或创意参加初赛。

第二阶段：初赛阶段（初定2014年10月下旬）

1、各市（区）、各高等院校负责自行组织初赛。各市（区）主要推荐项目组选手参赛，各高等院校主要推荐创意组选手参赛。

2、初赛可通过《项目报告书》或《创意策划书》评审和PPT现场展示等形式，筛选确定进入复赛选手。各市（区）、各高校要认真做好初赛工作，将有特色、有市场、有发展前景的创业项目或创意筛选出来，保证进入复赛的项目质量。

3、各市（区）选送3名项目组选手和1-2名创意组选手参加复赛，各高等院校选送3名创意组选手和1-2名项目组选手参加复赛，并于10月29日前将进入复赛的参赛选手及其参赛作品的书面资料一份报大赛组委会办公室。材料包括参赛选手《身份证》、《泰州市第二届创业富民大赛报名表》（加盖公章）、《项目报告书》或《创意策划书》和营业执照（项目组选手提供）。

第三阶段：复赛（初定2014年11月上旬）

1、市人社局组织复赛评委团分别对项目组的《项目报告书》和创意组的《创意策划书》进行书面评审打分，按照书面评审得分依次排序，每个参赛组得分前6名参赛选手获得晋级决赛资格。如有成绩并列情况，根据评委团商议决定最终晋级决赛资格。

2、复赛评委团由创业指导专家和技术专家组成（省内创业培训师、全球模拟公司联合体中国中心专家、市政府相关部门专家）。

第四阶段：决赛（初定2014年11月中旬）

1、决赛由市人社局组织，项目组和创意组分别进行决赛。决赛程序主要包括参赛选手亮相、项目/创意介绍、答辩和点评共四个环节，决赛评委团对选手现场表现打分。

2、决赛抽签，参赛选手于参加赛前预备会和出场序号抽签（具体时间、地点另行通知）。

3、决赛程序：

（1）第一环节，主持人介绍各参赛选手。个人/团队亮相：每个参赛项目个人/团队在项目负责人的带领下上台亮相，一般选派3-5人（个人项目可带辅助人员），介绍项目名称、展示产品或服务（可以结合实物、图片或视频）、亮出创业口号或感言、展现个人或团队创业风采。本环节占分15%。根据抽签号依次登台，团队亮相后台下就座，每个团队2分钟。

（2）第二环节，创业项目介绍：20个参赛项目团队亮相后，依次由项目负责人进行现场项目介绍，要求结合PPT进行介绍，还可以配以实物或图片，内容包括项目概要、产品与服务、市场分析、营销计划、财务分析和可行性分析等内容。本环节占分50%。根据抽签顺序依次进行，每个项目4分钟。

（3）第三环节，项目答辩和点评（大赛评委专家针对项目提问、选手回答）。本环节占分35%。每组2分钟。

（4）第四环节，决赛现场表现得分：评委对选手前三个环节进行评分，采用去掉一个最高分、去掉一个最低分后，算得平均分即为决赛现场表现得分。每个项目的得分于下一个参赛项目结束后公布。

4、决赛总分为复赛得分与决赛现场表现得分相加。

5、决赛评委团由创业指导专家和优秀企业家组成（省内创业培训师、全球模拟公司联合体中国中心专家、市政府相关部门专家）。

（五）竞赛奖励办法

根据决赛总分排名，颁发各类竞赛奖励。本次大赛分为创业项目组和创意组，分别设置一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名，颁发竞赛获奖证书和奖励。优秀指导老师奖：一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，颁发证书。对充分发动报名、积极组织初赛、开展参赛指导、推荐项目竞赛成绩优秀的5家单位（各市（区）3个，学校2个）颁发优秀组织奖，颁发竞赛获奖证书和奖励。另组织鼓励奖若干个，颁发奖牌。

进入决赛的项目经过评估，优先入驻泰州市创业孵化基地或大学生创业园，并可享受相关政策扶持。

（六）法律申明

1、本次大赛所有参赛作品应有清晰的自主创新意识，不得抄袭或模仿，一经发现，取消该作品参赛资格；

2、大赛组委会有义务不泄露参赛作品中涉及的技术秘密和商业秘密；

3、有关本次大赛的所有信息必须经大赛组委会授权后方可在媒体及网站上发布；

4、凡涉及参赛作品的相关报道，属于参赛人员个体行为，参赛人员自行把握参赛作品中技术及商业内容的披露尺度，与大赛组委会无关；

5、参赛人员与其作品中经授权的发明创造或专利技术的所有人之间的纠纷与大赛组委会无关；

6、本次大赛相关规则及要求的最终解释权归大赛组委会所有。

四、工作要求

（一）高度重视，强化组织。本次大赛是推进全民创业、促进经济发展的重要举措，各市（区）、市各高等院校要高度重视，加强组织领导，统筹安排部署，明确工作职责，并确定一名大赛联系人于9月20日前报大赛组委会办公室，联系人：张德荣，联系电话：86606553，86606803（传真），电子信箱：tzjypx@163.com。各有关部门要积极参与、支持本次大赛，在大赛的组织实施、宣传发动等方面给予必要支持。

（二）大力宣传，营造氛围。各市（区）、市各高等院校要大力宣传，广泛动员，积极引导有符合条件的创业项目或创意的人员参赛，特别要有针对性地引导在校大学生和大学生村官等群体参与大赛，提高大赛社会知晓度、参与度，通过大赛激发创业活力、营造创业氛围、推动全民创业。

（三）精心组织，确保安全。各市（区）、市各高等院校要认真规范大赛各个环节，严格坚持公平、公正、公开，不断提高竞赛的组织水平。要坚持勤俭节约、绿色环保和低碳节能的原则办赛，提高大赛工作效率和比赛质量。

附件：各市（区）、各高等院校大赛联系人信息表

附件

各市（区）、各高等院校大赛联系人信息表

单位（盖章）：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 联系方式 | 传真电话 | 电子信箱 | QQ号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位负责人：            审核人：             填报人：                  年  月  日